## Sheet1
运维通
序号 | 问题/优化 | 方案/原因 | 提出人 | 提出日期 | 期望完成日期 | 修改范围 | 是否完成
1 | 移动端巡检任务扫码录入数据后列表无明显区分，导致目前使用过程经常出现漏数据未填写而进行提交。 | 1. 扫码录入数据，如果该设备编码所对应的所有数据都录入列表上该记录以绿色背景显示。 2. 在提交时如果如有未录入/不完全录入 数据项时提示"还存在未录入数据项是否确认提交，确认请按是，否则取消"。 颜色暂定这样，等美工设计后再给具体色值 | 宽庭（客户使用过程中不方便） | 2017-02-28 | 2017-03-05 | IOS/Android | Android已完成
2 | 工单报修或工单巡检任务中拍照图片精度降低 | 1. 图片缩小1倍 | 宽庭（客户使用过程中流量不够） | 2017-02-28 | 2017-03-05 | IOS/Android | Android已完成
3 | 巡检任务现在扫码都是通过点击列表项目中某行后扫描对应条码才能进行数据填写，给使用造成不方便 | 1.在巡检任务接单后的那个界面 标题栏那边加一个扫条码按钮，扫条码后与列表中的行进行匹配，能匹配上则跳到对应的条目里面进行数据录入。 | 宽庭 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | IOS/Android | Android已完成